Заявка на участие в конкурсе социально значимых проектов в сфере молодежной политики, реализация которых состоится в 2015 году

Титульный лист заявки

| Название проекта - «Мы - патриоты», направление на которое подаётся заявка - гражданское образование и патриотическое воспитание молодёжи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организация-заявитель МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр» Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16,телефон 8 (385-51) 22-1-61 kalmduc@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Организация-исполнитель МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр» Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16,телефон 8 (385-51) 22-1-61 kalmduc@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Руководитель организации-заявителя Бистерфельд Александр Николаевич -директор МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр», Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16,телефон 8 9635205497 kalmduc@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Руководитель проекта Аншиц Марина Ивановна – зам по УР МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр», Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16,телефон 8 9609587652, kalmduc@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.Автор проекта (идеи) Аншиц Марина Ивановна – зам по УР МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр», Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16,телефон 8 9069672958 kalmduc@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Бухгалтер проекта Королёва Надежда Александровна - бухгалтер МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр», Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16,телефон 89237922379 kalmduc@mail.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| География проекта Алтайский край, Калманский район, с.Калманка - проект реализуется на базе МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность населения, вовлеченного в проект |  | Исполнители, в том числе добровольцы | 15 чел. |  | В том числе молодежи (14-30 лет) |  | Исполнители, в том числе добровольцы |  |  | 5 чел. |  |
|  |  | Благополучатели | 600 |  |  |  | Благополучатели |  |  | 600 чел. |  |
|  |  | Всего | 615 |  |  |  | Всего |  |  | 605чел. |  |
| Краткое описание проекта, конкретные ожидаемые результаты Проект «Мы-патриоты» направлен на повышение эффективности работы по патриотическому воспитанию в школах Калманского района. Проект предполагает проведение комплекса мероприятий для подростков и молодежи Калманского района, членов детских и молодёжных общественных организаций. Основной результат проекта – активизация работы в ОУ района по гражданско-патриотическому воспитанию, содействие развитию детского движения в районе, охват 60 % членов РСДПО «Содружество» мероприятиями данного направления. К работе по проекту будут привлечены 15 специалистов, в том числе в возрасте от 18 до 30 лет - 5 человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок выполнения проекта февраль-июнь |  |  |  |  |  | Срок реализации средств до 1 июля 2015г |  |  |  |  |  |
| Запрашиваемая сумма, руб. | 50 000 руб |  |  | Имеющиеся средства, руб. |  |  |  | 5000 руб | Полная стоимость проекта, руб. |  | 55 000 руб |
| Прилагаемые письма Администрации Калманского района, комитета администрации Калманского района по образованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура заявки

1. Информация об организации

1.1. Описание организации

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): 29.11.2011г. (св-во о внесении записи в ЕГРЮЛ серия 22 №003387183)

МБОУ ДОД «Калманский районный Детско-юношеский центр» был открыт 25 января 1979 года. На сегодняшний день учреждение представляет собой  целостную, открытую социально-педагогическую систему, создающую комплексное образовательное пространство для развития и саморазвития каждого обучающегося. Основными направлениями деятельности Центра являются работа детских объединений по интересам, методическая помощь школам района в организации дополнительного образования и воспитательной работы, работа с детскими общественными организациями и объединениями, допрофессиональное образование старшеклассников, организация и проведение массовых мероприятий для детей и молодежи района.

Цель Детско-юношеского центра:

Создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет.

Основные задачи учреждения:

- Развитие интеллектуальных, творческих и других личностных качеств обучающихся.

- Выявление, развитие и поощрение склонностей и дарований обучающихся методом социального проектирования.

- Углубление и расширение допрофессионального образования обучающихся с целью дальнейшего самоопределения развивающейся личности.

- Работа с детскими общественными организациями  и объединениями района по программе «Содружество».

- Организация содержательного досуга детей.

- Повышение профессионального уровня педагогических кадров.

- Организация на базе ДЮЦ   профессиональной ориентации для молодежи района.

Перспективой развития МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр» является выполнение следующих задач:

-социализация и  адаптация старшеклассников к жизни в обществе;

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей;

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей;

- формирование общей культуры подростков;

-удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

- создание новых авторских и инновационных разработок, обеспечивающих качественное образование обучающихся.

1.2. Опыт успешной реализации грантов организации-заявителя.

| № | Наименование организации- грантодателя | Наименование конкурса | Дата проведения | Наименование проекта | Результат (участник/ победитель) | Реализованная сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Управление Алтайского края по образованию и делам молодёжи | Конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики . | 2013 год | «Твой выбор» | победитель | 30 000 |

1.3. Опыт успешной реализации грантов организации-исполнителя

| № | Наименование организации- грантодателя | Наименование конкурса | Дата проведения | Наименование проекта | Результат (участник/ победитель) | Реализованная сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Описание проекта

2.1. Обоснования необходимости проекта

Патриотическое воспитание играет огромную роль в становлении личности ребёнка. В любом обществе, при любом политическом строе это является делом государственной важности. В настоящее время, когда возросла угроза международного терроризма, сепаратизма, межрелигиозных и этнических конфликтов возникла необходимость расширения и совершенствования  деятельности в области гражданско-патриотического воспитания, формирования у подрастающего поколения чувства сопричастности к истории своего народа.

Необходимость проекта обусловлена реальной ситуацией, сложившейся в современной детской, подростковой и молодёжной среде.  Низкий уровень гражданско-патриотического воспитания приводит к возникновению межэтнической напряженности, к дискриминационному поведению детей и подростков, агрессивности, асоциальным проявлениям. Возникает необходимость усиления участия ОУ, общественных организаций в решении задач воспитания, формировании гражданских установок.

Действенной формой гражданско-патриотического воспитания является вовлечение в социально значимую деятельность, которая даёт возможность проявить свою социальную активность.

Проект «Мы-патриоты» необходим для решения проблемы включения  молодежи Калманского района  в  мероприятия гражданско-патриотической направленности, социализации подростков и молодёжи, формирования положительных, лидерских качеств. Проект актуален  в преддверии 70-летия Победы и 25 –летия обновленного детского и подросткового движения.

2.2. Цель и задачи проекта

Цели проекта: пропаганда, популяризация и развитие гражданско-патриотического воспитания в Калманском районе.

Целевая группа: подростки в возрасте от 8 до 17 лет, проживающих в Калманском районе.

Задачи проекта:

-формирование единой гражданско-патриотической среды в ОУ Калманского района;

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека;

-формирование ценностных представлений о любви к России, народам РФ, к своей малой родине, развитие нравственных представлений о долге, чести, достоинстве;

-повышение воспитательного потенциала ОУ Калманского района;

-организация социокультурной деятельности детей  и подростков через конкурсы, мероприятия, проекты гражданско-патриотической направленности, повышение тем самым уровня духовно-нравственного воспитания;

- активизация работы детских и подростковых организаций в Калманском районе по гражданско-патриотическому воспитанию в преддверии 70-летия Победы и 25 –летия обновленного д/д.

- охват не менее  60 % членов  РСДПО «Содружество» мероприятиями гражданско-патриотической направленности.

2.3. Описание проекта: стратегия и механизм достижения поставленной цели

Срок реализации данного проекта составляет 6 месяцев: с февраля по июль   и включает в себя следующие этапы:

1этап - подготовительный

На данном этапе будет проведен координационный совет с приглашением специалистов организаций-участников, на котором будет сформирован единый план реализации проекта.

Помимо этого будет произведена покупка необходимого инвентаря,  материала, канцелярских товаров и т.д. для реализации проекта.

Помимо этого будет осуществлено распространение информации о проекте через краевые и районные средства массовой информации.

Срок реализации данного этапа составляет 1 месяц – с 01февраля по 01 марта  2015 года.

2 этап - основной

1. Реализация комплекса мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию.

Срок реализации данного этапа составляет  месяца – с 01 марта по 12 июня 2015 года

На данном этапе будет проведена следующая работа:

- Подготовка  методического материала по гражданско-патриотическому воспитанию для распространения в ОУ района.

- Организация семинара заместителей директоров школ по воспитательной работе, раздача заданий, положений мероприятий, конкурсов, социальных проектов.

- Организация районного сбора лидеров детских и подростковых организаций Калманского района  « Имею право»  (по правам ребенка).

- Организация районной выставки детского декоративно-прикладного творчества «Сибириада».

- Координация работы по подготовке к празднованию 70-летия Победы: организация мероприятий по уборке и реставрации мемориалов, памятников, организация волонтёрской деятельности в детских и подростковых организациях РСДПО «Содружество» (операция «Ветеран», помощь труженикам тыла, престарелым людям района).

- Подготовка группы подростков для осуществления почётного караула на мемориале Славы ( совместно с МБОУ Калманская СОШ).

- Организация и проведение конкурса детского рисунка « Никто не забыт…»

- Координация работы по вовлечению членов детских и подростковых организаций Калманского района в социально значимую деятельность, подготовка к фестивалю социальных проектов, оказание методической помощи ОУ района.

- Проведение районного фестиваля социальных проектов «Твори добро на благо людям»

- Проведение торжественного выпуска членов Школы молодого руководителя   «Я - гражданин России!»

3 этап – заключительный

Подведение итогов  реализации проекта:

1. Мониторинг участия детей, подростков и молодежи Калманского района в мероприятиях гражданско-патриотической направленности.

2. Подготовка и сдача отчетов по проекту.

Срок реализации этапа – 1,5 месяца – с 12 июня по 12 июля 2015года.

Реализацию проекта будут осуществлять специалисты МБОУ ДОД «Калманский детско-юношеский центр».

К реализации проекта привлекаются  специалисты  комитета администрации Калманского района по образованию, заместители директоров школ Калманского района, вожатые.

Для реализации проекта необходимо ресурсное обеспечение, а именно:

1. Высококвалифицированный кадровый потенциал;

2. Канцелярские товары, расходные материалы.

3. ГСМ

| ID Риска | Описание риска | Ранг Высокий Средний Низкий | Мера/Меры реагирования на угрозы проекта Уклонение Передача Снижение Принятие | Ответственный | Статус риска Открыт + Закрыт - Месяц 2015г |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  |
| 1 | Погодные условия | Средний | Снижение: Перенос даты проведения мероприятия | Бистерфельд А.Н. Аншиц М.И. | + | + | + | + | + | - |  |
| 2 | Смена кадрового состава | Средний | Снижение : кадровая замена | Бистерфельд А.Н., Аншиц М.И. | + | + | + | + | + | - |  |

2.4. География проекта

Реализация проекта осуществляется в Калманском районе  Алтайского края. Координатор мероприятий - МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр».

Основными партнерами в реализации проекта являются:

-администрация Калманского района;

-комитет администрации Калманского района по образованию.

-школы Калманского района:

МБОУ Алтайская СОШ

МБОУ Бурановская СОШ

МБОУ Зимарёвская СОШ

МБОУ Калистратихинская СОШ

МБОУ Калманская СОШ

МБОУ Кубанская СОШ

МБОУ Новобарнаульская НОШ

МБОУ Новоромановская СОШ

МБОУ Панфиловская ООШ

МБОУ Усть-Алейская ООШ

МБОУ Шадринская СОШ

МБОУ Шиловская СОШ

3. Рабочий план реализации проекта

3.1. Сведения об основных исполнителях проекта

МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр» Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16,телефон 8 (385-51) 22-1-61  kalmduc@mail.ru

Бистерфельд Александр Николаевич - директор МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр», Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16,телефон 8 9635205497  kalmduc@mail.ru

Аншиц Марина Ивановна –заместитель директора  по УР МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр», Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16, телефон 8 9609587652kalmduc@mail.ru

Казанцева Алина Ивановна-координатор д/д в Калманском районе, методист МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр», Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16, телефон 89609522358 kalmduc@mail.ru

Королёва Надежда Александровна- бухгалтер МБОУ ДОД «Калманский районный детско-юношеский центр», Алтайский край, 659040, Калманский район, с. Калманка, ул. Чаузова 16, телефон  89237922379 kalmduc@mail.ru

3.2. План-график реализации проекта

| № | Наименование этапа проекта | Дата | Основное содержание этапа /количество человек | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1этап подготовительный | 16.02.2015 | 1.Проведение координационного совета с приглашением специалистов организаций-участников. 2.Выработка единого плана реализации проекта. | Аншиц М.И. Бистерфелд А.Н. Аншиц М.И. Бистерфелд А.Н. |
| 2. | 2 этап основной | 2.03.2015 13.03.2015 6-10.04.2015 22.04-8.5.2015 09.5.2015 09.05.2015 19.05.2015 12.06.2015 март-май 2015 | 1.Семинар для зам. директоров по ВР школ района и ст. вожатых по гражданско-патриотическому воспитанию. / 15чел. 2.Однодневный районный сбор лидеров детских и подростковых организаций Калманского района «Имею право» (по правам ребёнка)./50 чел. 3.Районная выставка детского декоративно-прикладного творчества «Сибириада»/140 чел. 4.Проведение мероприятий к 70-летию Победы: -организация мероприятий по уборке и реставрации памятников; /70 чел. - районный конкурс детского рисунка « Никто не забыт…»;/50 чел. -координация волонтёрской деятельности в детских и подростковых организациях (помощь ветеранам, труженикам тыла, престарелым людям);/100 чел. -организация почетного караула на мемориале Славы;/10 чел. -проведение игры на местности «Партизаны»./30 чел. 4. Фестиваль социальных проектов «Твори добро на благо людям», посвященного 25-летию обновленного д/д (члены РСДПО «Содружество»). /120чел. 5. «Я - гражданин России» торжественный выпуск членов Школы молодого руководителя.(12 июня) ./20чел. 6. Освещение проекта «Мы- патриоты» на страницах молодёжной газеты «Простые истины»/10чел. | Казанцева А.И. Аншиц М.И. Казанцева А.И. Аншиц М.И. Бистерфельд А.Н. Аншиц М.И. Бистерфельд А.Н. Аншиц М.И. Казанцева А.И. Аншиц М.И. Бистерфельд А.Н. Казанцева А.И. Казанцева А.И. Аншиц М.И. Бистерфельд А.Н. Аншиц М.И. Бистерфельд А.Н. |
| 3. | 3 этап – заключительный | 12.06.2015-12.07.2015 | 1. Подготовка и сдача отчетов по проекту. 2. Распространение информации о проекте через краевые и районные средства массовой информации | Бистерфельд А.Н. Аншиц М.И. Королёва Н.А. Бистерфельд А.Н. |

3.3. Медиаплан проекта

| № | Наименование этапа проекта | Наименование СМИ | Форма изложения информации | Число |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 этап Информация о победе в конкурсе грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодёжной политики | Газета «Алтайская правда» Молодёжный сайт Главного управления: www.altaimolodoi.ru Районная газета «Заря Приобья» | Информация Статья | Февраль 2015 28.02.2015 |
| 2. | 2 этап 1.Однодневный районный сбор лидеров детских и подростковых организаций Калманского района «Имею право» (по правам ребёнка) 2. Районная выставка детского декоративно-прикладного творчества «Сибириада» 4.Освещение мероприятий к 70-летию Победы 5.Фестиваль социальных проектов «Твори добро на благо людям», посвященного 25-летию обновленного д/д (члены РСДПО «Содружество») | Районная газета «Заря Приобья» Сайт МБОУ ДОД «Калманский районный ДЮЦ» www.altaimolodoi.ru Районная газета «Заря Приобья» Сайт МБОУ ДОД «Калманский районный ДЮЦ» Районная газета «Заря Приобья» Сайт МБОУ ДОД «Калманский районный ДЮЦ» www.altaimolodoi.ru Районная газета «Заря Приобья» Сайт МБОУ ДОД «Калманский районный ДЮЦ» www.altaimolodoi.ru | Статья Лента «Новости» информация Статья Лента « Новости» Статья Лента « Новости» информация статья Лента « Новости» информация | 21.03.2015 13.03.2015 13.03.2015 17.04.2015 6.04.2015 17.03.2015 2.05.2015 4.05.2015 4.05.2015 9.05.2015 23.05.2015 19.05.2015 19.05.2015 |
| 3. | 3 этап Подведение итогов проекта | -Районная газета «Заря Приобья» www.altaimolodoi.ru Сайт МБОУ ДОД «Калманский районный ДЮЦ» | Статья информация Лента « Новости | 18.07.2015 10.07.2015 10.07.2015 |

3.4. Бюджет проекта

| Наименование статьи затрат | Стоимость руб. | Кол-во | Всего | Имеется у партнера | Имеется у заявителя | Требуется | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2х3 | 5 | 6 | 7=4-(5+6) |  |
| ГСМ | 32 | 340л | 10880 |  |  | 10880 | Подвоз детей на мероприятия, вывоз мусора с памятника |
| Питание |  |  | 5000 |  |  | 5000 | Питание участников районного сбора лидеров |
| Инвентарь: -Грабли -Перчатки -Мешки для мусора | 200 30 15 | 2 10п. 20шт. | 400 300 300 |  |  | 400 300 300 | Уборка территории парка Победы, памятника, волонтёрство |
| Оформление: -Ватман -Стенды -Ткань | 15 200 170 | 10 5 5м | 150 1000 750 |  |  | 150 1000 850 | Оформление сбора лидеров д/д, выставки детского творчества «Сибириада" |
| Канцелярские товары: -Альбомы -Гуашь -Цветная бумага для ксерокса | 25 200 250 | 50 5 1 | 1250 1000 250 |  |  | 1250 1000 250 | Для конкурса детского рисунка «Никто не забыт» |
| Грамоты, призы и подарки: -Грамоты -Призы -Памятный кубок | 10 20 500 | 150 100 1 | 1500 2000 500 | 5000 |  | 1500 2000 500 | Награждение участников конкурсов, выставки, фестиваля социальных проектов, мероприятий |
| Покупка униформы -Костюмы (пилотки, брюки, куртки, ремни) | 4000 | 6 | 24000 |  |  | 24000 | Почётный караул |
| Расходные материалы -картридж ч/б | 620 | 1 | 620 |  |  | 620 | Для подготовки методических материалов к игре «Партизаны» |
| Итого: |  |  |  | 5000 |  | 55000 |  |

4. Механизм оценки результатов

Эффективность проекта «Мы – патриоты » будет оцениваться посредством проведения  мониторинга участие детей и подростков в мероприятиях гражданско - патриотической направленности.

Также будет проведен мониторинг участия детских и подростковых организаций – членов РСДПО «Содружество» в социальных проектах и мероприятия проекта «Мы - патриоты».

5. Конкретные ожидаемые результаты и эффект проекта в долгосрочной перспективе

1.Планируется вовлечь в проект не менее  600 человек.

2. Проект позволит 60% членов детских и подростковых организаций РСДПО «Содружество» попробовать свои силы в социально-значимых проектах, общественной жизни района.

3. Активизация  работы детских и подростковых организаций Калманского района.

4. Проект планируется развивать в будущем: конкурс детского рисунка  «Никто не забыт…» планируется сделать ежегодным к Дню Победы, лучший социальный проект фестиваля  «Твори добро на благо людям» планируется представить на краевом уровне в АК СДПО.

5. Активизация деятельности отрядов милосердия и волонтёрских отрядов.